## PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESOS
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA
|  | Código: CI-MT-09 |  | Versión: 01 |  | Vigencia: 10/09/2024
PROCESO: |  |  |  | AREA FINANCIERA | [6 empty] | Fecha Suscripción Plan de Meoramiento | 2024-09-27
RESPONSABLE |  |  |  | MARGARITA MARIN DIAZ
CARGO |  |  |  | ASESORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | TIPO DE ACCIÓN (Selccione el tipo de acciòn a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección) | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. (FORMATO HOJA No 2 | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSA-BLES | EVIDENCIAS- "ENTREGABLE (Defina el documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)" | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE
[6 empty] | INICIO | FINALIZA-CIÓN
1 | Documentación relacionada con la elaboración y el manejo del programa anual de caja y el plan de compras (bienes y servicios) de la Personería para la vigencia 2023 y primer semestre del 2024. | AM | l manejo del programa anual de caja y el plan de compras (bienes y servicios) de la Personería para la vigencia 2023 y primer semestre del 2024. | realizar seguimiento al programa anual de caja y el plan de compras de bienes | se entregara los formatos en el timepo indicado y se realizar con el apoyo del area | 2024-09-27 | 2024-11-30 | 100% | se realizara una primera entrega en el mes de octubre | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, MARIA MARGARITA MARIN DIAZ Y JESUS DAVID CONEO | ENTREGA FORMATO EN MEDIO DIGITAL
2 | Evidencias del apoyo brindado en temas financieros a la diferentes Delegadas de la Entidad. | AM | para este ultimo periodo de la vigencia 2024 se tiene un apoyo financiero para todas las areas que lo soliciten | seguimiento a las delegadas en temas relacionados financieros y revision de cuentas | se entregara un informe en el alcance de la contratista donde se evidecnie el seguimiento a las delegadas sobre temas relacionados con el area financiera | 2024-09-27 | 2024-12-30 | 100% | cada mes se realiza un informe de vance de la actividad | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | NO APLICA
3 | Documentación organizada de los procesos contractuales (prestación de servicios y mínimas cuantías) que elabora la Entidad. | AM | Para este causa se entregara las carpetas con los soportes y los procesos que estan publicados en el SECOP II | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la informacion y los documentos que se pueden evidenciar en el SECOP II | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 100% | SE ENTREGARA UNA SOLA VEZ | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SI
4 | Evidencias del adecuado manejo del presupuesto de la entidad (asignaciones, adiciones, traslados, solicitudes de conveniencias, de CDP´S y de compromisos) del primer semestre del 2024. | AM | para esta causa se entregara en formato excel las asginancioes y los compromisos que se evidencian desde el SIIF FINANCIERO | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 100% | SE ENTREGARA UNA SOLA VEZ | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SI
5 | Evidencias del procedimiento realizado para la liquidación de la nómina de servidores públicos de la Entidad de enero a julio de 2024. | AM | para esta causa se entregara en formato excel las nomnas y los compromisos que se evidencian desde el SIIF FINANCIERO | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 100% | SE ENTREGARA UNA SOLA VEZ | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SE ENVIAN A LA ALCALDIA DESDE TALENTO HUMANO
6 | Evidencias del manejo de la caja menor y su respectivo arqueo. | AM | se esta a la espera de que desde el area de Control Interno se realice el seguimiento al arqueo de caja | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-12-30 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL
7 | Evidencias de las capacitaciones sobre el tema financiero a los servidores públicos de la Entidad. | AM | para este periodo s cuenta con un apoyo para capacitaciones en elarea financiera para contratistas de com ose deben de presentar los informes para pagos | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-12-30 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SI
8 | Mapa de procesos y procedimientos actualizado. | AM | el proceso es el seguimiento a la ejecucion presupuestal de la vigencia actual | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | NO
9 | Mapa de riesgos del proceso | AM | el proceso es el seguimiento a la ejecucion presupuestal de la vigencia actual | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SI
10 | Relación de informes a presentar desde su Área y fechas de rendición. | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ | FORMATO DIGITAL |  |  |  | SI
11 | Plan de acción de la Oficina Asesora. | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-12-30 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN - ANA YULEYDY RUIZ |  |  |  |  | NO
12 | Indicadores de proceso empleados. | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente |  |  |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN |  |  |  |  | NO
13 | Archivo organizado con tablas de retención documental | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN- jennifer ososio- yesika andrea cruz | FORMATO DIGITAL |  |  |  | NO
14 | Publicaciones de la Delegada en la página web. | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-12-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN | FORMATO DIGITAL |  |  |  | NO
15 | Se solicita soporte avances de rendición de cuentas. | AM | se realiza un informe al seguimiento fonanciero del area | se entregara la evidecnia pertinente | se entregara la evidecnia pertinente | 2024-09-27 | 2024-12-31 |  |  | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA MARIA MARGARITA MARIN | FORMATO DIGITAL |  |  |  | NO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0%
FIRMA DEL RESPONSABLE
Elaborado :
Revisado por : OFICINA DE CONTROL INTERNO

## FORMATO ANALISIS DE LAS CAUSAS
ANÁLISIS DE CAUSAS
ITEM
FUENTE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
TIPO DE ACCIÓN
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | EJEMPLO: LLUVIA DE IDEAS
FECHA
PARTICIPANTES
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"