## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
PERSONERIA DE PEREIRA
PROCESO: |  |  |  | DELEGADA EN SALUD, EDUCACIÓN Y MOVILIDAD | [6 empty] | Fecha Suscripción Plan de Mejoramiento | 2024-09-06
RESPONSABLE |  |  |  | ANDRES LEONIDAS GUEVARA ARCILA
CARGO |  |  |  | DELEGADO EN SALUD, EDUCACIÓN Y MOVILIDAD
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acciòn a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección) | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. (FORMATO HOJA No 2 | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS- "ENTREGABLE (Defina el documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)" | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
SALUD
1 | Procedimiento de Salud | AM | No existe procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de salud | Realizar procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de salud | Realizar reunion con el profesional de la dependencia que permita desarrollar el paso a paso del procedimiento para la atencion al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de salud | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia y publicacion en pagina web del procedimiento para la atencion del publico en el area de salud
2 | Vigilancia el adecuado cumplimiento de los servicios de salud y si en alguna ocasión se ha solicitado la intervención de la Superintendencia de Salud. | AM | En el mes de enero y febrero se realizó verificaciòn nocturna de alumbrado público en zona urbana. | 1.Realizar visitas de control y vigilancia a las EPS e IPS en el municipio de Pereira que permitan evidenciar el cumplimiento en los servicios de salud. | Junto al personal a cargo de la dependencia realizar cronograma de visitas a las EPS e IPS que presten servicios de salud. | 2024-09-01 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencias fotográfica y actas de visita de verificaciòn en sitio
|  |  |  | 2. Realizar reunion con personal de la supersalud en risaralda y acordar medios de comunicación oportuno que permitan el apoyo institucional. | Enviar oficio a la super salud para cordinar reunion que permita el apoyo institucional. | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencias de oficio remitido y fotográfica de reunion y acuerdos,
EDUCACIÓN
3 | Procedimiento de Educación | AM | No existe procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de educación. | Realizar procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de educación. | Realizar reunion con el profesional de la dependencia que permita desarrollar el paso a paso del procedimiento para la atencion al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de educación. | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia y publicacion en pagina web del procedimiento para la atencion del publico en el area de educación.
MOVILIDAD
4 | Procedimiento de Movilidad | AM | No existe procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de movilidad. | Realizar procedimiento sobre la atención al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de movilidad. | Realizar reunion con el profesional de la dependencia que permita desarrollar el paso a paso del procedimiento para la atencion al publico virtual o presencial sobre la atencion a quejas o requerimientos de movilidad. | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia y publicacion en pagina web del procedimiento para la atencion del publico en el area de movilidad.
5 | Evidencias de la participación en campañas de Movilidad desarrolladas por el Instituto de Tránsito y Movilidad de Pereira. | AM | A la fecha no se realiza participacion en campañas de movilidad por que el isntituto de transito no ha hecho participe a la personeria de pereira en dichos eventos | Realizar oficio solciitando al director del instituto de transito de Pereira la invitacion a campañas y operativos de transito. | Proyectar oficio | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia fotografica de la participacion en campañas y operativos de movilidad.
6 | Archivo, de acuerdo a las TRD. | AM | No se cuenta con personal con conocimiento que permita que la dependencia que maneje el archivo de acuerdo a las TRD | Requerir al despacho de personero personal que permita el apoyo en el archivo de la dependencia | Revisar con el personal a cargo la informacion de los procedimientos y establecer el tipo de documento a generar la dependencia que requiera de archivo. | 2024-10-01 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia archivo
7 | Mapa de procesos y procedimientos actualizado. | AM | No se cuenta con manual de proceso y procedimientos en la dependencia. | Realizar manual de proceso y procedimientos en la dependencia con apoyo de la asesora de planeacion. | Realizar solicitud reunion con personal de la dependencia y asesora de planeacion para la construccion del manual de procesos y procedimientos de la dependencia. | 2024-09-15 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia y publicacion en pagina web del manual de procsos y procedimientos de la dependencia.
8 | Mapa de riesgos del proceso. | AM | No se cuenta con mapa de riesgos en la dependencia. | Realizar mapa de riesgos en la dependencia con apoyo de la asesora de planeacion. | Realizar solicitud reunion con personal de la dependencia y asesora de planeacion para la construccion del mapa de riesgos de la dependencia. | 2024-09-15 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Evidencia y publicacion en pagina web del mapa de riesgos de la dependencia.
9 | Buzón de sugerencias, ubicación y seguimiento. | AM | El inmueble donde opera la entidad no cuenta con buzón de Sugerencias | Realizar requerimiento e instalaciòn de Buzòn | Realizar solicitud de instalación de buzón de PQRS en el tercer piso de la entindad en la zona de atencion al publico, | 2024-09-15 | 2024-12-31 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en salud, educacion y movilidad | Soporte de solicitud
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | #REF!
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #REF!
FIRMA DEL RESPONSABLE
Elaborado :
Revisado por : OFICINA DE CONTROL INTERNO

## FORMATO ANALISIS DE LAS CAUSAS
ANÁLISIS DE CAUSAS
ITEM
FUENTE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
TIPO DE ACCIÓN
METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | EJEMPLO: LLUVIA DE IDEAS
FECHA
PARTICIPANTES
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%" -