## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
PERSONERIA DE PEREIRA
PROCESO: |  |  |  | Planeación, Gestión de Proyectos e Investigación | [6 empty] | Fecha Suscripción Plan de Meoramiento | 2024-08-05
RESPONSABLE |  |  |  | Diana Marcela Garcia Ibañez
CARGO |  |  |  | Asesora de Planeación, Gestión de Proyectos e Investigación
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | TIPO DE ACCIÓN (Selccione el tipo de acciòn a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección) | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. (FORMATO HOJA No 2 | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSA-BLES | EVIDENCIAS- "ENTREGABLE (Defina el documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)" | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE
[6 empty] | INICIO | FINALIZA-CIÓN
1 | Revisión y actualización de la misión de la Entidad, realizar constante monitoreo de su cumplimiento, articular con los planes estratégicos de la Entidad para velar por su cumplimiento | AM | Ya se revisó y se encuentra pendiente la actualización una vez se apruebe el Plan Estrategico | Socialización, construcción con todos los Delegados de la Entidad | Enviar la Misión a los delegados para su socialización, sugeriencias y mejora | 2024-08-05 | 2024-08-09 | 50% | Revisado por el Despacho y la Asesora de Planeación, Gestión de Proyectos e investigación | Despacho y Planeación | Plan Estrategico aprobado
[5 empty] | Publicación en la pagina web una vez se encuentre aprobado | 2024-08-10 | 2024-12-30 | 0% |  |  | Soporte de la Públicación
2 | Documento que contiene las políticas de operación /soportes de divulgación. Se sugiere realizar políticas para dar cumplimiento a la Misión y Visión de la Entidad | AM | No se previó la elaboración | Elaboración de las Politicas de Operación | Realizar una resolución para la aprobación de las politicas de operación institucional | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Acto administrativo por medio del cual se adopta la Politica de Operación
3 | Mapa de procesos de la Entidad, para así tener claro la estructura de cada proceso, y poder implementar procedimientos, instructivos y formatos | AM | Falta de Construcción | Contrucción del Mapa de Proceso | Elaborar un borrador del mapa de proceso para su socialización y aprobación | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Mapa de proceso
4 | Estandarizar los formatos de procedimientos, instructivos y fichas para toda la Entidad, para así manejar uniformidad en todos los procesos | AM | Existencia de formatos desactualizados | Adoptar Manual de procesos y procedimientos | Elaborar un Manual de procesos y procedimientos | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Manual de procesos y Procedimiento
5 | Procedimiento de "Elaboración y control de documentos", ya que, es la mecánica para identificar y controlar los documentos | AM | Falta de Construcción | Establecer los controles necesarios para la elaboración, revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad | Elaborar un procedimiento para la elaboración y control de documentos internos | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Documento de Procedimiento de elaboración y control de documentos
6 | Procesos de seguimiento y evaluación, que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas | AM | Falta de elaboración de manual | Establecer un Sistema de Gestión de Calidad | Elaborar Manual de calidad | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Manual de Calidad
7 | Acuerdos de Gestión con seguimientos a los funcionarios de libre nombramiento y remoción | AM | Falta de Suscripción de acuerdos | Establecer un acuerdo de gestion para la concertación de objetivos de funcionarios de libre nombramiento y remoción | Elaborar Acuerdo | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | Sin avances | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Acuerdo de Gestión
8 | Capacitar a todos los funcionarios en el nuevo formato e instructivo de riesgos, implementar riesgos en la Entidad | AM | Se socializo con el personal el 04 de julio de 2024 el cual se encuentra pendiente la capacitación | Realizar Capacitación sobre el nuevo formato e intructivo de riesgos | Capacitación | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 50% | se socializó con el personal el 04 de julio de 2024 | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Fotografias y listado de asistencia a la capacitación
9 | Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en el municipio de Pereira | AM | Fueron presentados 6 proyectosde acuerdo ante el Concejo en el 2018 relacionado con la Politica Pública de DH Municipio de Pereira | Revisión de los proyectos y su avance | Elaborar Petición y/o visita Al Concejo Municipal para solicitar información sobre el estado de los 6 proyectos radicados | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 50% | 6 proyectos radicados año 2018 | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Soporte de la Petición y/o Visita
10 | Plan estratégico de mediano plazo para los próximos 4 años, en cual se debe cumplir mediante planes de acción e indicadores de cumplimiento. | AM | Ya se encuentra en proceso | Socialización, construcción de las lineas estrategicas con todos los Delegados de la Entidad | Publicación en la pagina web una vez se encuentre aprobado | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 70% | Pendiente solo las lineas estrategicas, lo demás ya se encuentra proyectado | Despacho y Planeación | Plan Estrategico aprobado
11 | Indicadores con ficha técnica, por proyectos y dependencias, analizado las desviaciones que se produzcan en los objetivos, tanto de la Personería como de las diferentes dependencias, programas y proyectos | AM | Ya se encuentra en proceso | Indicadores con ficha técnica | Elaboración de indicadores | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 30% | Ya se encuentra en construcción los indicadores de control interno | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Ficha tecnica con indicadores
12 | Realizar estadísticas semestrales de actividades desarrolladas por el Observatorio de Derechos Humanos Carlos Gaviria Díaz | AM | Se encuentra en construcción | Ya se ecuentra elaborado 6 articulos, los cuales se encuentra pendiente la construcción de la estadistica | Elaboración de Estadisticas | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 50% | 6 articulos elaborados | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Estadisticas
13 | Proponer y asesorar la implementación de campañas tendientes a la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos | AM | En el mes de abril de propusieron 2 campañas a la delegada en salud desde el observatorio de Derechos Humanos | segumiento a la implementación de la campaña | Elaborar oficio solicitando información sobre la propuesta implementada | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 70% | pendiente por ejecutar | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Registro de solicitud por correo
14 | . Realizar desde su área y de acuerdo a su competencia, inducción y reinducción a todo el personal de la Personería de Pereira | AM | No se evidenció soportes | Una capacitación semestral | Capacitación | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | pendiente por ejecutar | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Fotografias y listado de asistencia a la capacitación
15 | Procedimiento para medición de la satisfacción del usuario interno y externo, e instrumentos para la medición de la satisfacción del cliente. | AM | Se encuentra el Buzon de sugerencias, pendiente satifacción externa | Elaboración de instrumento de medida de satisfacción | Instrumento | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 50% | pendiente por ejecutar | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | instrucciomento y remisión
16 | Informe de PQRSD mensual de acuerdo a la Resolución 105 del 03 de mayo de 2024. | AM | No se evidenció soportes | Elaboración de informe mensual | Informe mensual | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 0% | pendiente por ejecutar | Asesora de Planeación, Gestión de proyectos e investigación | Informe mensual
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | #REF!
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #REF!
FIRMA DEL RESPONSABLE
Elaborado :
Revisado por : OFICINA DE CONTROL INTERNO

## FORMATO ANALISIS DE LAS CAUSAS
ANÁLISIS DE CAUSAS
ITEM
FUENTE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
TIPO DE ACCIÓN
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | EJEMPLO: LLUVIA DE IDEAS
FECHA
PARTICIPANTES
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"