## PLAN MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO
PERSONERIA DE PEREIRA
PROCESO: |  |  |  | DELEGADA EN CONTRATACIÒN ESTATAL, SERVICIOS PÙBLICOS Y DERECHO DE PETICIÒN | [6 empty] | Fecha Suscripción Plan de Mejoramiento | 2024-08-02
RESPONSABLE |  |  |  | CARLOS OLIVARES SANTOS
CARGO |  |  |  | DELEGADO EN CONTRATACIÒN ESTATAL, SERVICIOS PÙBLICO Y DERECHO DE PETICIÒN
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acciòn a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM, Corrección) | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. (FORMATO HOJA No 2 | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PORCENTAJE AVANCE DE LAS TAREAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS- "ENTREGABLE (Defina el documento que será aportado como evidencia de la ejecución de las actividades)" | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA DE CIERRE
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS
3 | Evidencias en la participación del comité́ permanente de estratificación. | AM | Por demanda o requerimiento que realice el comité, ya que depende del tercero | 1. El delegado asistió a comité de estratificaciòn en el mes de enero de 2024 | En el oficio de requerimiento de documentos e informaciòn, no se solsticio esta evidencia; por lo tanto no se adjunto; no obstante se adjunta evidencia fotográfica de la participación en el comité correspondiente al mes de enero | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 100% | En el mes de enero, delegado asistió al Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica. | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencia fotográfica de asistencia a comité en el mes de enero
|  |  |  | 2. Sensibilización sobre la importancia de la participación en el comité. | Realizar una campaña interna para destacar la importancia de la participación en el comité permanente de estratificación. | Continuo |  |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Documentos de la campaña de sensibilización (correos electrónicos, presentaciones, entre otros).
|  |  |  | 3. Respuesta efectiva a convocatoria de planeaciòn ya sea por asistencia o delegaciòn | Asistir a los comités de estratificaciòn a los que sea convocada la delegada | Continuo |  |  | Por ejecutar de acuerdo a la demanda o requerimiento del comité | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Por ejecutar de acuerdo a la demanda o requerimiento del comité
5 | Evidencias de las verificaciones nocturnas sobre el funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público en la zona urbana. | AM | En el mes de enero y febrero se realizó verificaciòn nocturna de alumbrado público en zona urbana. | 1.Se realizo verificacion nocturna de alumbrado publico en los meses de enero y febrero | En el oficio de requerimiento de documentos e informaciòn, no se solsticio esta evidencia; por lo tanto no se adjunto; no obstante, se adjunta evidencia de las visitas realizadas en el mes de enero y febrero. | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 100% | En el mes de enero y febrero se realizó verificaciòn nocturna de alumbrado público en zona urbana. | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotográfica de verificaciòn en sitio
|  |  |  | 2. Realizar visita de verificaciòn a alumbrado público en la zona urbana para el segundo semestre del año. | Programaciòn de visitas a acueductos Urbanos Para el segundo semestre del año | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotográfica de verificaciòn en sitio
6 | Evidencias verificaciones nocturnas sobre el funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público en la zona rural. | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | 1. Realizar visita de verificaciòn a alumbrado público en la zona rural para el segundo semestre del año. | Programaciòn de visitas a acueductos Urbanos Para el segundo semestre del año | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotográfica de verificaciòn en sitio
7 | Evidencias de las campañas dirigidas a la comunidad sobre los derechos que tienen como usuarios de servicios públicos | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | 1. El 11 de julio se realiza campaña dirigida a la comunidad sobre los derechos que tienen como usuarios de servicios públicos en la plaza cívica ciudad victoria | Preparaciòn, convocatoria y realizaciòn de campaña | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 100% | Se realiza campaña | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotografías y listados de asistencia campañas
|  |  |  | 2. El 17 de julio se realiza campaña dirigida a la comunidad sobre los derechos que tienen como usuarios de servicios públicos en la IE Ciudadela Cuba | Preparaciòn, convocatoria y realizaciòn de campaña | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 100% | Se realiza campaña | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotografías y listados de asistencia campañas
|  |  |  | 3. Realizar campañas dirigidas a la comunidad sobre los derechos que tienen como usuarios de servicios públicos para el segundo semestre del año | Preparaciòn, convocatoria y realizaciòn de campaña | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencias fotografías y listados de asistencia campañas
CONTRATACIÒN ESTATAL
10 | Procedimiento de contratación – No esta publicado – Ni información contractual desactualizada. | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | Una vez vinculado en propiedad el delegado, se generará procedimiento de contrataciòn | Una vez vinculado en propiedad el delegado, se generará procedimiento de contrataciòn | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Procedimiento de contratación
11 | Cómo llevan el seguimiento y el control: De forma aleatoria , por requerimiento de oficios o peticiones, o por seguimientos a los contratos ejecutados por cuantía, relevancia o noticia de interés. | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | 1. Del 7 de junio al 6 de julio se realiza verificaciòn de contratos aleatorios suscritos por la Secretaria de Gestion Administrativa | Revisiòn de Ítems en plataforma SECOP II | 2024-06-07 | 2024-07-24 | 100% | Se realiza verificaciòn de contratos | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Informe de revisiòn de 40 contratos para el periodo referenciado
|  |  |  | 2. De manera aleatoria realizar seguimientos a los contratos ejecutados por la administraciòn municipal para el segundo semestre del año | Generar plan y cronograma de revisión de contratos ejecutados por la administración municipal |  |  |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Informe de revisiòn de contrato
12 | Capacitaciones a funcionarios de la administración municipal en temas afines a la contratación. | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | Realizar capacitaciones a funcionarios de la administración municipal en temas afines a la contratación. | Realizar capacitaciòn a funcionarios de la casa de justicia de Cuba en temas afines a la conatrataciòn estatal | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Registro fotográfico, listado de asistencia
13 | Evidencias verificación contractual de la Administración municipal y entidades descentralizadas donde e informe donde relacionen conductas disciplinables, así́ como a las demás autoridades competentes para que se inicien los procesos fiscales o penales. | AM | Del 7 de junio al 6 de julio se realiza verificaciòn de contratos aleatorios suscritos por la Secretaria de Gestion Administrativa. no se registran hallazgos disciplinarios o penales | 1. En la página web se encuentra publicada la normatividad vigente para contrataciòn | Revisiòn de Ítems en plataforma SECOP II | Vigencia fiscal del año 2024 |  |  | Se realiza verificaciòn de contratos | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Informe de revisiòn de 40 contratos para el periodo referenciado
14 | Evidencias de rastreo en el portal de contratación SECOP (Interno y externo) | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | 1. Del 7 de junio al 6 de julio se realiza verificaciòn de contratos aleatorios suscritos por la Secretaria de Gestion Administrativa | Revisiòn de Ítems en plataforma SECOP II | 2024-06-07 | 2024-07-24 | 100% | Se realiza verificaciòn de contratos | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Informe de revisiòn de 40 contratos para el periodo referenciado
|  |  |  | 2. Generar plan de rastreo en portal de contrataciòn para el segundo semestre del año | Realizar cronograma de rastreo en portal SECOP II (interno y externo) | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Plan de rastreo en portal SECOP II
15 | Evidencias de visitas a la Administración Central y Entidades Descentralizadas de oficio y/o por motivo de queja, donde se considere que se están presentando irregularidades en la contratación pública | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | 1. El 25 de julio se realiza visita de seguimiento a la Secretaria de Gestiòn Administrativa | Notificaciòn y realizaciòn de visita de Inspección y Vigilancia a Secretaria de Gestiòn Administrativa | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | Se realiza visita de verificaciòn | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Acta de visita, listado de asistencia, evidencia fotográfica
|  |  |  | 2. Llevar a cabo visitas a la Administración Central y Entidades Descentralizadas de oficio y/o por motivo de queja, donde se considere que se están presentando irregularidades en la contratación pública para el segundo semestre del año | Notificaciòn, preparaciòn y relizaciòn de visitas para el segundo semestre del años, según la demanda de quejas por irregularidades en contratación pública | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Actas de visita, listados de asistencias y evidencias fotográficas
16 | Evidencias de la verificación Aleatoriamente los informes reportados por los funcionarios y contratistas con respecto a la revisión de la contratación, ya sea de visita a las entidades o revisión en el SECOP. (bimensual) | AM | No se ejecutó por ausencia de delegado en propiedad | Porgramaciòn bimensual de verificación aleatoria de los informes reportados por los funcionarios y contratistas con respecto a la revisión de la contratación, ya sea de visita a las entidades o revisión en el SECOP. (bimensual) Para el segundo semestre del año. | Elaborar cronograma mensual para la revisión de informes, recopilar los informes de revisión de contratación realizado, Analizar los informes entregados, verificando la información reportada. | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Registros de los informes seleccionados aleatoriamente para verificación.
DERECHOS DE PETICIÒN
17 | Cómo lleva el control y seguimiento a los derechos de petición a cargo de la entidad. (CUADRO SEMÁFORO) | AM | Lo que corresponde a esta delegada es el seguimiento que se realiza a las peticiones de entidades externas, para lo que tiene a cargo el seguimiento genera las alertas necesarias | Implementar un sistema automatizado para registrar y monitorear las peticiones recibidas de entidades externas para el segundo semestre del año | Adaptar alertas en sistema existente, integrando las funcionalidades necesarias para la generación de alertas por colores | 2024-07-01 | 2024-12-30 |  | Pendiente por ejecutar | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Formato de seguimiento de peticiones que se realizan a entidades externas, con campo donde se evidencie semaforizaciòn
19 | Evidencia del informe Bimensual (Seguimiento de las copias a solicitudes y derechos de petición que ingresen a la delegada las cuales deben de estar archivadas con su respectiva trazabilidad. (Seguimiento a los derechos de petición que ingresan a la Entidad) | AM | A la fecha no se realiza, el seguimiento se realiza solo a terceros, de acuerdo al manual de funciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
21 | Evidencia copias a la delegada de vigilancia administrativa con la finalidad de que se inicien los procesos disciplinarios respectivos en contra de los servidores públicos que incumplan con el derecho fundamental de petición según las revisiones realizadas en la admón. municipal y descentralizadas. | AM | En el oficio de requerimiento de documentos e informaciòn, no se solsticio esta evidencia; por lo tanto no se adjunto; no obstante se adjunta evidencia de remisiòn de casos realizados en el mes de julio | Remitir casos correspondientes a Vigilancia Administrativa | Agotar el trámite del seguimiento y reportar con soportes a Vigilancia Administrativa, para lo de su competencia | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 100% | Se realiza remisiòn de internos 054/140/287/475/664 Y 0105/268//281/413/588 | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Evidencia de remisiòn la vigilancia Administrativa
24 | Buzón de sugerencias, ubicación y seguimiento. | AM | El inmueble donde opera la entidad no cuenta con buzón de Sugerencias | Realizar requerimiento e instalaciòn de Buzòn | Realizar solicitud de instalación de buzón de PQRS al área administrativa | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 100% | Se realiza solicitud vía correo electrónico | Delegado en contrataciòn estatal, servicios pùblico y derecho de peticiòn | Soporte de solicitud
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | [7 empty] | #REF!
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | #REF!
FIRMA DEL RESPONSABLE
Elaborado :
Revisado por : OFICINA DE CONTROL INTERNO

## FORMATO ANALISIS DE LAS CAUSAS
ANÁLISIS DE CAUSAS
ITEM
FUENTE
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
TIPO DE ACCIÓN
METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | EJEMPLO: LLUVIA DE IDEAS
FECHA
PARTICIPANTES
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%" -